## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 16.5 | 21 | Ongoing | 2014-04-09 | Gestiones iniciales del proyecto | 127.3%
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 3 | 4 | Ongoing | 2021-09-04 | Generación de un product Backlook | 1 | 33.33%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 1.5 | 2 | Released | 2021-09-06 | Creación de un repositorio | 1 | 33.33%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 1 | 1.5 | Released | 2021-09-07 | Gestión de configuración | 1 | 50%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 3 | 4 | Released | 2021-09-07 | Generar historias de usuario | 1 | 33.33%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 5 | 6 | Ongoing | 2021-09-04 | Documentación del proyecto | 1 | 20%
0 | 2021-09-06 | 6 | 2021-09-11 | 3 | 3.5 | Ongoing | 2021-09-05 | Creación de Mockups | 1 | 16.67%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Unallocated stories | #N/A
|  |  | Total Size | 16.5 | 21
Formulas:
Start = IF(OR(B16="",[Incr.]=""),"",B16)
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Crear opción de registrarse e iniciar sesión en la pantalla de inicio. | Planned | 3 | 1 | 1 | Desarrollo
2 | Elegir un formato unificado de vista (colores, tipos de letra, tipos de botones, etc) | Planned | 2 | 0 | 1 | Documentación
3 | Creación de 5 historias de usuario y sacar las tareas que se derivan. | Planned | 3 | 0 | 1 | Documentación
4 | Gestión de la configuración | Planned | 1 | 0 | 1 | Documentación
5 | Crear un product Backlog | Planned | 13 | 3 | 1 | Documentación
6 | DevOps | Planned | 5 | 0 | 1 | Documentación
7 | Crear Mockups | Planned | 3 | 4 | 1 | Documentación
9 | Realizar plan de pruebas de usuario, ejecución de pruebas y documentación | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Proyecto
10 | Realizar página TG y correcciones | Ongoing | 8 | 6 | 2 | Académica
11 | Correcciones y finalización Memoria TG | Planned | 10 | 7 | 4 | Académica
8 |  | Planned